## Sheet1
		Was wurde gemacht	sinnlose Kommentare
Fri 08/May 20	1	Treffen
Sat 09/May 20
Sun 10/May 20
Mon 11/May 20
Tue 12/May 20	8	Einlesen minikube/kubectl + Win10 aufsetzen	aua… das wird was
Wed 13/May 20	14	DualBoot Ubuntu + Umgebung, SpringApp in k8s mit Rest & k8s-API abfrage	Ja… Nachtschicht -.-
Thu 14/May 20
Fri 15/May 20
Sat 16/May 20
Sun 17/May 20
Mon 18/May 20
Tue 19/May 20
Wed 20/May 20
Thu 21/May 20
Fri 22/May 20	8	Custom Resource usw.
Sat 23/May 20	15	Create Pod with palladio image	Wieder Nachtschicht -.-
Sun 24/May 20
Mon 25/May 20	1	Treffen
Tue 26/May 20
Wed 27/May 20
Thu 28/May 20
Fri 29/May 20
Sat 30/May 20
Sun 31/May 20
Mon 01/Jun 20
Tue 02/Jun 20
Wed 03/Jun 20
Thu 04/Jun 20
Fri 05/Jun 20
Sat 06/Jun 20	16	komplettes refactoring, weg von yaml dateien, NFS inkl. Aufsetzen der Umgebung unter Docker	Warum schmiert meine Maschine die ganze Zeit ab?
Sun 07/Jun 20	16	Durchgehnder Kernel Crash, deswegen von VMWare zu KVM, grundlegendes Image für Palladio Simu und ERSTE Simu geschafft	Meine Maschine schmiert wegen dem NFS im Kernel Mode ab → ENDLICH ERSTER RUN!!!
Mon 08/Jun 20	6	Treffen + Großes Refactoring
Tue 09/Jun 20
Wed 10/Jun 20
Thu 11/Jun 20	12	RestInterface, Paketstruktur erstellen (microk8s ausprobiert → Ging nicht!)	microk8s kann lokale Docker Images nicht nutzerfreundlich laden
Fri 12/Jun 20	5	Zip und Rest Interface
Sat 13/Jun 20
Sun 14/Jun 20
Mon 15/Jun 20
Tue 16/Jun 20
Wed 17/Jun 20
Thu 18/Jun 20
Fri 19/Jun 20
Sat 20/Jun 20
Sun 21/Jun 20
Mon 22/Jun 20
Tue 23/Jun 20
Wed 24/Jun 20
Thu 25/Jun 20
Fri 26/Jun 20
Sat 27/Jun 20
Sun 28/Jun 20
Mon 29/Jun 20
Tue 30/Jun 20
Wed 01/Jul 20
Thu 02/Jul 20
Fri 03/Jul 20
Sat 04/Jul 20
Sun 05/Jul 20
Mon 06/Jul 20
Tue 07/Jul 20
Wed 08/Jul 20
Thu 09/Jul 20
Fri 10/Jul 20
Sat 11/Jul 20
Sun 12/Jul 20
Mon 13/Jul 20
Tue 14/Jul 20
Wed 15/Jul 20
Thu 16/Jul 20
Fri 17/Jul 20
Sat 18/Jul 20
Sun 19/Jul 20
Mon 20/Jul 20
Tue 21/Jul 20
Wed 22/Jul 20
Thu 23/Jul 20
Fri 24/Jul 20
Sat 25/Jul 20
Sun 26/Jul 20
Mon 27/Jul 20
Tue 28/Jul 20
Wed 29/Jul 20
Thu 30/Jul 20
Fri 31/Jul 20
Sat 01/Aug 20
Sun 02/Aug 20
Mon 03/Aug 20
Tue 04/Aug 20
Wed 05/Aug 20
Thu 06/Aug 20
Fri 07/Aug 20
Sat 08/Aug 20
Sun 09/Aug 20
Mon 10/Aug 20
Tue 11/Aug 20
Wed 12/Aug 20
Thu 13/Aug 20
Fri 14/Aug 20
Sat 15/Aug 20
Sun 16/Aug 20
Mon 17/Aug 20
Tue 18/Aug 20
Wed 19/Aug 20
Thu 20/Aug 20
Fri 21/Aug 20
Sat 22/Aug 20
Sun 23/Aug 20
Mon 24/Aug 20
Tue 25/Aug 20
Wed 26/Aug 20
Thu 27/Aug 20
Fri 28/Aug 20
Sat 29/Aug 20
Sun 30/Aug 20
Mon 31/Aug 20
Tue 01/Sep 20
Wed 02/Sep 20
Thu 03/Sep 20
Fri 04/Sep 20
Sat 05/Sep 20
Sun 06/Sep 20
Mon 07/Sep 20

	102